## Projekt (BusinessCase)
WIZJA | ("E-news stats" - nazwa robocza ) Aplikacja webowa umożliwiająca użytkownikowi uzyskanie wiedzy o czym i w jaki sposób informują danego dnia wybrane portale internetowe oraz umożliwiający wyszukiwanie słów kluczowych w nagłówkach.
ZAKRES | CIĄGLE W FAZIE EWALUACJI: 1)Statystyki dotyczące nagłówków z danego dnia na wybranych portalach; 2)Opcja wyszukiwania w nagłówkach; 3) Pogłębiona analiza (tzw. analiza sentymetu) przy pomocy tagow/słów kluczowych (OPCJONALNIE)
GIT (link)
TECHNOLOGIA /Framework | Python 3 (Pandas, Numpy, Dash, probably NLP, BeautifulSoup) Flask SQL Morfologik dict(potentially)
APIs | tbd
REALIZATORKI PROJEKTU | Daria Dudek-Wojtuń, Ewa Karaś

## Wymagania
EPIC |  | USER STORY (jako użytkownik chciałbym widzieć/mieć dostęp do...) | Kryteria akceptacji | Komentarze/ inne
Jako użytkownik chcę mieć dostęp do aplikacji webowej, która pokaże mi dane i statystki dotyczące nagłówków (słów używanych w nagłówkach ) wybranych portali internetowych i pozwoli mi wyszukiwać słowa kluczowe w nagłówkach. | KOMPONENT 1 (must have) | jakie słowa najczęściej pojawiają się w nagłówkach wybranych portali internetowych | w trakcie tworzenia :)
|  | statystykę (wizualną reprezentację) dotyczącą słów najczęściej pojawiających się w nagłówkach | w trakcie tworzenia :)
| KOMPONENT 2 ( must have) | wyszukiwarki, która pozwoli mi sprawdzić, czy szukane przeze mnie słowo znajduje się w nagłówkach i jak często się pojawia i na których portalach | w trakcie tworzenia :)
| KOMPONENT 3 (nice to have) | statystki pokazującej mi analizę sentymetu nagłówków (na podstawie słowników/ słów kluczowych) TBD | w trakcie tworzenia :)

## Plan
Tydzień 1 | Tydzień 2 | Tydzień 3 | Tydzień 4
KOMPONENT 1 & 2 | KOMPONENT 1 & 2 | Komponent 1&2 Gotowe | Komponent 3
Baza Danych -plan | Baza danych - wstępna integracja | Komponent 3 | Fron End
Flask Framework | Flask, APis, Basic Statistics
Front End
Basic Font End | Basic Front End | TBD | TBD

## KANBAN
| Tydzień 1 24/05/20 - 31/05/20 |  |  | Tydzień 2 01/06/20 - 07/06/20 |  |  | Tydzień 3 08/06/20 14/06/20 |  |  | Tydzień 4 15/06/20 22/06/20
| to - do | in -progress | done | to - do | in -progress | done | to - do | in -progress | done | to - do | in -progress | done
Daria | FLask framework (bazowy) Pandas - postawowe opcje i statystyki Sprawdzić opcje wyszukiwarki
Ewa | News API integration Dane bazowe - jak zintegrować Baza słownika języka polskiego - sprawdzić dostępne opcje